Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования (ФГОС ООО) в МБОУ Гимназия №10

на 2013-2014г.

| Наименование мероприятия | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка приказа «О создании рабочей группы по сопровождению введения ФГОС ООО в МБОУ Гимназия №10». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание и определение полномочий рабочей группы. | Администрация |
| Подготовка приказа «О назначении координатора введения ФГОС ООО в МБОУ Гимназия №10».». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назначение координатора введения ФГОС ООО. | Администрация |
| Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление необходимого для реализации ООП ООО ресурсного обеспечения гимназии. | Администрация, зам. директора по УВР, УМР, ВР |
| Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС ООО. | Администрация, зам. директора по УВР, УМР, ВР |
| Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО | зам. директора УМР |
| Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка ООП НОО. | Администрация , научно-методический совет гимназии |
| Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность гимназии: - положения о рабочей группе по введению ФГОС ООО; - должностные инструкции педагогических работников - внесение изменений в Положение об оплате труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность гимназии | Администрация |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей основной школы и членов администрации гимназии по вопросам ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. | Администрация |
| Организация и проведение внутригимназических научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ООО. | Администрация, научно-методический совет гимназии, зам. директора по УМР, руководители предметных кафедр |
| Обеспечение участия управляющего Совета гимназии по введению и реализации ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание единого образовательного пространства реализации ООП ООО для всех субъектов образовательного роцесса | Администрация |
| 3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование бюджета гимназии с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО. | Директор МБОУ Гимназия №10 |
| 4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение оснащённости гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оснащённость гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | Администрация |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО. | Администрация |
| Обеспечение укомплектованности библиотечного фонда гимназии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укомплектованность библиотечного фонда по всем предметам учебного плана ООП ООО. | Администрация, библиотекарь |
| Обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к электронным образовательным ресурсам, размещенным в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП ООО. | Администрация , ответственный за ведение сайта гимназии |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. | Администрация , ответственный за ведение сайта гимназии |
| 5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение диагностики готовности гимназии к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определение уровня готовности гимназии к введению ФГОС ООО на основании заполнения карты самооценки. | Администрация |
| Проведение постоянно действующих консультационных семинаров по вопросам введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам ООО. | Зам. директора по УМР, УВР, научный куратор гимназии |
| Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся. | Директор МБОУ Гимназия №10, зам. директора по ВР |
| Создание внутригимназической системы мониторинга результатов освоения ООП ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение объективной информации о ходе и результатах освоения ООП ООО. | Зам. директора по УМР, УВР, научный куратор гимназии |
| Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки введении и реализации ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Широкое информирование общественности по вопросам реализации ФГОС ООО. | Администрация, зам. директора по УМР |
| Обеспечение публичной отчетности гимназии о ходе и результатах введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размещение на сайте гимназии информации о введении ФГОС ООО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО. | Директор МБОУ Гимназия №10 |
| Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании ООП ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привлечение общественности к разработке ООП ООО. | Администрация, управляющий Совет гимназии |
| Освещение хода и результатов введения ФГОС ООО в сети Интернет, в педагогических и научно-методических периодических изданиях, средствах массовой информации и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Администрация |
| Обеспечение информационного взаимодействия образовательных учреждений района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС ООО. | Администрация, научно-методический совет гимназии, научный куратор |