«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»

Председатель управляющего  Совета                                                                          директор МБОУ Гимназия №10

___________ О.А.Косова                                                                                               ____________Н.И.Слайковская

Пр.№____от «____» _________2012г.

ПЛАН

работы МБОУ Гимназии №10

по введению электронного журнала

и электронных дневников

г. Луховицы

| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение электронных дневников и электронных журналов | Утверждение плана по введению в школе электронных журналов и дневников | Август 2012 г. | Директор |
|  | Приказ о внедрении в деятельность образовательного учреждения электронных журналов и дневников | Сентябрь 2012г | Директор |
|  | Изучение методических рекомендаций, единых требований ведения электронных журналов в образовательных учреждениях РФ. | Август-сентябрь 2012 г. | Заместители директора по УВР, оператор сайта гимназии |
|  | Приказ о назначение ответственного по вопросам организации введения и реализации «Электронных журналов» | Сентябрь 2012г. | Директор |
|  | Внесение изменений в должностные инструкции работников школы. | Сентябрь 2012г | Директор |
|  | Совещание для учителей предметников по вопросам внедрения Электронных журналов и дневников | Сентябрь 2012г | Директор, заместители директора по УВР, оператор сайта гимназии |
| Создание организационного обеспечения введения | Курсы повышения квалификации ответственного за введение в гимназии электронных дневников и журналов | 2012г | Заместитель директора по УВР, оператор сайта гимназии. |
|  | Участие педагогов гимназии в муниципальных семинарах, консультациях по введению электронных журналов и дневников | В течение года | Администрация гимназии, учителя, учителя-предметники, классные руководители |
| Материально – техническое обеспечение введения электронных журналов | Мониторинг оснащенности гимназии техническим оборудованием для ведения в школе электронных журналов | Август-сентябрь 2012 г. | Директор гимназии, учитель информатики и ИКТ |
|  | Оснащение гимназии учебным и техническим оборудованием для ведения электронных журналов и дневников | Сентябрь 2012 г. | Администрация гимназии |
| Программное обеспечение по введению ЭЖ | Регистрация гимназии на сайте «Dnevnik.ru». | Сентябрь 2012 г. | Администрация гимназии |
|  | Заполнение базы данных по введению электронных журналов и дневников | Сентябрь 2012 г. | Администрация гимназии, классные руководители, учитель информатики и ИКТ |
|  | Получение логинов и паролей для учителей-предметников, классных руководителей, родителей обучающихся | Сентябрь 2012 г. | Администрация гимназии |
|  | Размещение информационного материала о подготовке к введению и порядке введения Электронных журналов и дневников в гимназии на стенде, сайте. | В течение года | Администрация гимназии, оператор сайта гимназии |
| Создание информационного обеспечения введения Электронных журналов | Изучение локальных актов в области введения ЭЖ | Сентябрь 2012г | Администрация гимназии |
|  | Проведение родительских собраний и индивидуальных бесед по вопросам введения электронных дневников и журналов. | Сентябрь 2012г | Классные руководители |
|  | Получение согласия родителей (законных представителей) для обработки персональных данных учащихся | Сентябрь 2012 г. | Администрация гимназии, учителя, классные руководители |
|  | Заседание Управляющего совета | Сентябрь 2012г | Администрация гимназии |
|  | Утверждение режима работы по заполнению электронных дневников и журналов | Сентябрь 2012г | Администрация гимназии |
| Мониторинг введения в школе Электронных Дневников и журналов | 1. Контроль. 2. Исследование. | В течение года | Администрация гимназии, классные руководители |