| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Формы отчетных документов | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | 2013-2014 г. | Приведение в соответствие нормативно-правовой базы по введению ФГОС ООО | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10; Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 1.2 | Формирование кейса нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | 2013-2014 г. | Приведение в соответствие нормативно-правовой базы по введению ФГОС ООО | Кейс нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 1.3 | Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО. | апрель-сентябрь 2012-2013 г. | Определение необходимых изменений в гимназии с учетом требований ФГОС | Приказы учреждения: «О подготовке к введению ФГОС ООО»; «Об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО» | Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 1.4 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности. | до 01.09.2013 г. | Создание ООП ООО | Приказы учреждения: «О разработке образовательной программы» «Об утверждении образовательной программы» | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10; Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 1.5 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | до 01.09.2013 г. | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10 |
| 1.6 | Разработка и утверждение рабочих программ (учебных предметов, курсов) для пятого класса и внеурочной деятельности. | сентябрь 2013г. | Наличие программ | Приказы учреждения: «О разработке рабочих программ (учебных предметов, курсов) для пятого класса и внеурочной деятельности» «Об утверждении рабочих программ» | учителя - предметники |
| 1.7 | Разработка программы профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования. | до 1 октября 2013 года | Наличие программы | Приказы учреждения: «О разработке программ профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования» | Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 1.8 | Разработка программы развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования. | до 01.09.2013 г. | Наличие программы | Приказ учреждения: «О разработке программы развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования» | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10; Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 1.9 | Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего образования. | до 01.09.2013г. | Наличие программы | Приказ «О разработке программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени ООО» | Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР, научно-методический совет гимназии |
| 1.10 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности в 5 классах | сентябрь 2013г. | Наличие программ | Приказ «Об утверждении программ внеурочной деятельности на ступени ООО в 5 классах» | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10; Суханова О.В.- зам. директора по ВР |
| 1.11 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС. Внесение изменений в должностные инструкции учителей-предметников, заместителя директора по УВР (координатора по подготовке к введению ФГОС ООО), специалистов. | 2013-2014 г. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность гимназии по внедрению ФГОС ООО | Приказ «О внесении изменений в должностные инструкции учителей-предметников, заместителя директора по УВР (координатора по подготовке к введению ФГОС ООО), специалистов» | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10; Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 1.12 | Внесение необходимых изменений в локальные акты общеобразовательного учреждения. | 2013-2014 г. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность гимназии по внедрению ФГОС ООО | Приказ «О внесении изменений» | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10; Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 1.13 | Подготовка проекта изменений и дополнений в устав общеобразовательного учреждения. | 2013-2014 г. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность гимназии по внедрению ФГОС ООО | Проект изменений и дополнений в устав общеобразовательного учреждения. | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10; Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 1.14 | Внесение необходимых изменений в устав общеобразовательного учреждения. | 2013-2014 г. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность гимназии по внедрению ФГОС ООО | Изменения в устав общеобразовательного учреждения | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10; Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 1.15 | Внесение изменений в программу развития ОУ. | 2013-2014 г. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность гимназии по внедрению ФГОС ООО | Изменения в программу развития | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10; Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 2. Организационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы подготовки и введения ФГОС основного общего образования. | апрель 2013г. | Создание и определение функционала Рабочей группы | Приказ «О создании рабочей группы по сопровождению подготовки к введению ФГОС ООО» | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10; Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 2.2 | Определение координатора гимназии по введению ФГОС ООО. | апрель 2013г. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | Приказ «О назначении школьного координатора по подготовке к введению ФГОС ООО» | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10 |
| 2.3 | Формирование групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач. | апрель 2013г. | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО | Приказ «О формировании групп проектирования изменений в образовательном процессе и постановка перед ними задач.» | Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 2.4 | Разработка проектов изменений в образовательном процессе. | апрель – май 2013г. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Проекты изменений в образовательном процессе. | Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 2.5 | Разработка и утверждение Плана мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | до 01.05.2013 г. | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | Приказ «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» | Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 2.6 | Мониторинг готовности (в соответствии с экспертной картой) общеобразовательного учреждения к введению ФГОС ООО. | до 1 апреля 2013 года | Диагностические материалы | Анализ итогов мониторинга. Экспертные карты. | Овсиенко С.В. – зам. директора по УВР |
| 2.7 | Согласование основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения с управляющим Советом. | по мере готовности | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Протокол заседания управляющего Совета | Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР Председатель управляющего Совета |
| 2.8 | Экспертиза рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности. | по мере готовности | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Приказ учреждения: «Об экспертизе рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности» | Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 2.9 | Исполнение региональных и муниципальных нормативных, инструктивно-методических документов по вопросам внедрения ФГОС. | постоянно | Приведение в соответствие нормативно-правовой базы по введению ФГОС ООО | Приказы «Об исполнении» | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10; Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 2.10 | Разработка организационного механизма контроля процессов модернизации образовательного процесса. | 2013-2014 г. | Получение объективной информации о готовности гимназии к переходу на ФГОС ООО | Приказ «Об утверждении организационного механизма контроля». | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10 |
| 2.11 | Установление взаимодействия ОУ с другими организациями социальной сферы, в том числе дополнительного образования детей | постоянно | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Договора о взаимодействии | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10; Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 2.12 | Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам введения ФГОС | постоянно | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО | Приказы «О проведении» | Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников и внесение изменений в план курсовой подготовки гимназии | Март 2013г. | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План-график поэтапного повышения квалификации. | Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 3.2 | Изучение нормативных, инструктивно-методических рекомендаций по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | 2013-2014 г. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Протокол совещания заместителей директоров по учебно-воспитательной работе. | Зам. директора по УМР, УВР, ВР |
| 3.3 | Организация коллективной, групповой, индивидуальной методической работы по вопросам введения ФГОС ООО. | постоянно | Ликвидация профессиональных затруднений | Приказ «Об утверждении плана методической работы, обеспечивающий сопровождение подготовки к введению ФГОС ООО.» | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10; Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 3.4 | Участие в муниципальных и региональных конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах по проблемам введения ФГОС ООО второго поколения. | постоянно | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | Приказы | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10; Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 3.5 | Проведение совещаний по вопросам организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО. | постоянно | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | Протоколы Приказы | Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР; Орлова Л.В. – научный куратор гимназии; Лоскутова Л.Ю. – педагог-психолог |
| 3.6 | Проведение индивидуальных консультаций для педагогов по вопросам разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, реализуемых в рамках вариативной части учебного плана; программ внеурочной деятельности. | постоянно | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | Протоколы Приказы | Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР; Орлова Л.В. – научный куратор гимназии; Лоскутова Л.Ю. – педагог-психолог |
| 3.7 | Участие в обучающих семинарах для учителей основной школы по разработке рабочих программ. | постоянно | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО | Материалы семинаров | Зам. директора по УМР, УВР |
| 3.8 | Создание постоянно действующего консультационного пункта по вопросам введения ФГОС ООО. | 2013-2014 г. | Ликвидация профессиональных затруднений | Приказ «Об организации деятельности консультационного пункта по вопросам введения ФГОС ООО» | Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 3.9 | Организация участия в курсовых мероприятиях для учителей основной школы, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного вида. | постоянно | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | План-график курсовых мероприятий | Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 3.10 | Организация участия в работе муниципальной и гимназической творческих групп учителей 5 классов, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного вида. | 2013-2014 г. | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО | План работы творческой группы гимназии Протоколы | Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
|  | 4. Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ условий и ресурсного обеспечения образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС. | 2013-2014 г. | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО | Анализ условий и ресурсного обеспечения образовательных программ ООО | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10; Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 4.2 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. | 2013-2014 г. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Анализ условий и ресурсного обеспечения образовательных программ ООО | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10; Лазарева Н.Е – зам. директора по безопасности |
| 4.3 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной школе с учетом требований ФГОС. | 2013-2014 г. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Приказ «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы гимназии» | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10; Мурзина М.В. – зам. директора по АХЧ |
| 4.4 | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в основной школе. | 2013-2014 г. | Мониторинг оснащенностибиблиотеки гимназии необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки гимназии для реализации ФГОС ООО. | Леонтьева Т.М. – зав. библиотекой гимназии |
| 4.5 | Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам базисного образовательного плана ООП ООО, в соответствии с Федеральным перечнем. | 2013-2014 г. | Оснащенность библиотеки гимназии необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Приказ «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению комплектования библиотеки гимназии УМК по всем учебным предметам, обеспечивающим введение ФГОС ООО» | Леонтьева Т.М. – зав. библиотекой гимназии |
| 4.6 | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС. | 2013-2014 г. | Анализ финансовых затрат |  | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10 |
| 4.7 | Подготовка изменений к установлению стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования педагогическим и руководящим работникам, создающим условия к введению ФГОС ООО. | 2013-2014 г. | Внесение изменений в Положение «О стимулирующих выплатах» | Приказ «О внесении изменений в Положение о стимулирующих выплатах» | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10; Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ведение официального Интернет-сайта МБОУ Гимназия №10 | постоянно | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Приказ «О ведении официального Интернет-сайта общеобразовательного учреждения» | Головачева О.Н. – учитель информатики |
| 5.2 | Организация доступа работников школы к указанному информационному ресурсу и к электронным образовательным ресурсам Интернет. | постоянно | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Приказ «Об организации доступа работников МОУ к электронным образовательным ресурсам» | Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР ; Головачева О.Н. – учитель информатики |
| 5.3 | Публичный отчет о подготовке к введению ФГОС. | Сентябрь 2013 г. | Наличие Публичного отчета | Приказ «О подготовке публичного доклада» | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10 |
| 5.4 | Анкетирование «Готовность педагогов гимназии к участию в работе сетевого сообщества учителей по внедрению ФГОС». | март 2013 г. | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | Приказ «О проведении анкетирования» | Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР; Орлова Л.В. – научный куратор гимназии; Лоскутова Л.Ю. – педагог-психолог |
| 5.5 | Информирование родителей обучающихся о внедрении ФГОС и результатах их ведения в МОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания. | сентябрь 2013г. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Приказ «Об организации информирования родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС ООО» | Слайковская Н.И. – директор МБОУ Гимназия №10; Кочураева А.Н. – зам. директора по УМР |