РИСКИ

И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ГИМНАЗИИ

НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Риск | Факторы риска | Последствия риска | Меры по управлению риском | Измерение успешности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Риск негативного отношения к Стандарту педагогических работников | Причинами негативного отношения работников общего образования к Стандарту могут стать консервативность, инертное отношение педагогов к нововведениям. | Неудовлетворённость работой. | Проведение разъяснительной работы среди педагогических работников в виде семинаров, педсоветов, круглых столов Проведение психологических тренингов, методическое сопровождение внедрения ФГОС | Успешная разработка рабочих программ, уроков и внеклассных мероприятий в соответствии ФГОС |
| Негативное отношение общественности, в первую очередь родителей к введению нового образовательного стандарта | Нет должной информации по введению ФГОС ООО | Нестандартные ситуации между родителями и администрацией, родителями и учителями | Проведение широкого информирования среди родительской общественности. Мотивация общественности к участию в процессе введения стандарта Вовлечение родителей в процесс разработки ООП | Опрос, анкетирование в ходе введения ФГОС ООО |
| Риск неготовности обучающихся к получению образования в новых условиях. | Сложности освоения нового содержания образования в связи с низкой подготовленностью | Низкое качество обученности | Ориентация педагогов на применение различных форм обучения, применение современных образовательных технологий, учитывающих индивидуальные особенности каждого обучающегося. | Промежуточная аттестация учащихся, разноуровневые тесты, контрольные срезы |
| Неэффективное управление процессом введения стандарта | - отсутствие умений и навыков стратегического планирования; - недостаточный уровень самостоятельности в определении содержания программы (стереотипный, зачастую формальный подход); - неинформированность (либо частичная, неполная информированность) о качественных изменениях в организации образовательной деятельности по достижению планируемых результатов, их оцениванию | Неготовность педагогов к введению ФГОС ООО | Обучение административного аппарата на курсах повышения квалификации по вопросам организации образовательного процесса. | Организация аналитико-диагностического обеспечения оценки изменений при введении нового стандарта. Мониторинг самодиагностики готовности к введению ФГОС ООО Выполнение планов внедрения ФГОС ООО |
| Недостаток ресурсов при организации образовательного процесса | Сложности освоения нового содержания образования в связи с низкой подготовленностью | Низкое качество обученности, неготовность педагогов к введению ФГОС ООО | Расширение образовательного пространства гимназии за счет сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями города, района. учреждениями дополнительного образования города, ВУЗами. | Поиск дополнительных источников финансирования, использования дополнительных экономических механизмов для поддержания образовательной деятельности, привлечение дополнительной спонсорской помощи. |